## 全部待办事项
云上·印象集 — 全部待办事项清单 (2026-06-23)
优先级 | 分类 | 任务 | 详细说明 | 工作量 | 前置依赖 | 涉及文件 | 状态
P0 | 🏠 山纪/东林外·基础信息 | 山纪真实地址 | config.py BNB_CONFIGS['shanji']['address'] 当前为 'XX路XX号'，需填入真实门牌号 | 小 | 向山纪店主确认 | config.py:78 | 待处理
P0 | 🏠 山纪/东林外·基础信息 | 东林外真实地址 | config.py BNB_CONFIGS['donglinwai']['address'] 当前为 'XX路XX号'，需填入真实门牌号 | 小 | 向东林外店主确认 | config.py:91 | 待处理
P0 | 🏠 山纪/东林外·基础信息 | 山纪联系电话 | config.py BNB_CONFIGS['shanji']['phone'] 当前为 '待填写' | 小 | 向山纪店主确认 | config.py:79 | 待处理
P0 | 🏠 山纪/东林外·基础信息 | 东林外联系电话 | config.py BNB_CONFIGS['donglinwai']['phone'] 当前为 '待填写' | 小 | 向东林外店主确认 | config.py:92 | 待处理
P0 | 🏠 山纪/东林外·基础信息 | 山纪精确坐标 | config.py 中 latitude=29.5600, longitude=115.9850 为估算值，需确认或实地取点 | 小 | 店主确认/地图取点 | config.py:80-81 | 待处理
P0 | 🏠 山纪/东林外·基础信息 | 东林外精确坐标 | config.py 中 latitude=29.5500, longitude=115.9700 为估算值 | 小 | 店主确认/地图取点 | config.py:93-94 | 待处理
P0 | 🏠 山纪/东林外·基础信息 | 山纪民宿描述优化 | 当前 description='茶园环绕，品茗观山...' 过于简略，需丰富为类似归墅的详细描述 | 小 | 山纪店主提供特色信息 | config.py:83 | 待处理
P0 | 🏠 山纪/东林外·基础信息 | 东林外民宿描述优化 | 当前 description='东林寺旁，禅意疗愈之所...' 过于简略 | 小 | 东林外店主提供特色信息 | config.py:96 | 待处理
P0 | 🏠 山纪/东林外·基础信息 | 小程序常量同步 | miniapp/utils/constants.js 中 shanji/donglinwai 地址电话同样为占位符，需同步更新 | 小 | 上述信息确认后 | miniapp/utils/constants.js:25-38 | 待处理
P0 | 🏠 山纪/东林外·基础信息 | 迁移脚本同步 | scripts/migrate_multi_bnb.py 中 shanji/donglinwai 地址电话同样为占位符 | 小 | 上述信息确认后 | scripts/migrate_multi_bnb.py:64,71 | 待处理
P0 | 🛏️ 山纪·客房/菜单 | 山纪客房数据 | seed_data.py 中完全没有 shanji 的客房 seed 数据。需要：房型名称、价格、面积、床型、设施、景观 | 大 | 山纪店主提供房型资料 | seed_data.py | 待处理
P0 | 🛏️ 山纪·客房/菜单 | 山纪菜单数据 | seed_data.py 中没有 shanji 的 menu_items。需要：菜品名称、分类、价格、描述 | 中 | 山纪店主提供菜单 | seed_data.py | 待处理
P0 | 🛏️ 山纪·客房/菜单 | 山纪快捷服务 | seed_data.py 中没有 shanji 的 service_requests 分类数据 | 小 | 山纪支持的服务项目 | seed_data.py | 待处理
P0 | 🏕️ 东林外·客房/菜单 | 东林外客房数据 | seed_data.py 中完全没有 donglinwai 的客房 seed 数据。需要：房型、价格、面积、床型、设施、景观 | 大 | 东林外店主提供房型资料 | seed_data.py | 待处理
P0 | 🏕️ 东林外·客房/菜单 | 东林外菜单数据 | seed_data.py 中没有 donglinwai 的 menu_items。需要：菜品名称、分类、价格、描述 | 中 | 东林外店主提供菜单 | seed_data.py | 待处理
P0 | 🏕️ 东林外·客房/菜单 | 东林外快捷服务 | seed_data.py 中没有 donglinwai 的 service_requests 分类数据 | 小 | 东林外支持的服务项目 | seed_data.py | 待处理
P0 | ☁️ 域名与服务器 | 购买域名 | 确定域名并注册（候选：yunshangguishu.com / yunshangbnb.com） | 小 | 无 | 外部 | 待处理
P0 | ☁️ 域名与服务器 | 代码中硬编码域名统一 | app.py CORS trusted + 启动信息 + nginx.conf server_name + docker-compose BASE_URL 共 6 处改为读环境变量 | 小 | 域名确定后 | app.py:46,1225 / nginx.conf:17 / docker-compose.yml:41 | 待处理
P0 | ☁️ 域名与服务器 | 小程序 API 地址环境感知 | miniapp/utils/constants.js API_BASE_URL 硬编码 localhost，需根据 envVersion 自动切换 | 小 | 域名确定后 | miniapp/utils/constants.js:6 | 待处理
P0 | ☁️ 域名与服务器 | 租用云服务器 | 选购配置（2C4G Linux，国内需备案），Docker Compose 一键部署栈已就绪 | 中 | 域名已注册 | 外部 | 待处理
P0 | ☁️ 域名与服务器 | DNS 解析 A 记录 | 将域名解析到服务器 IP | 小 | 服务器 IP 已知 | 外部 | 待处理
P0 | ☁️ 域名与服务器 | SSL 证书签发 | Let's Encrypt / acme.sh 自动签发 + 续期，nginx HTTPS 块取消注释 | 小 | DNS 解析生效 | nginx.conf:79-90 | 待处理
P0 | ☁️ 域名与服务器 | ICP 备案 | 国内服务器需要 ICP 备案，周期约 2-3 周。现在可以开始准备材料 | 大(等待期) | 域名已实名 | 外部 | 待处理
P0 | ☁️ 域名与服务器 | CORS 信任来源动态化 | app.py 中 CORS trusted 列表改为从 BASE_URL 自动派生，而非硬编码 | 小 | 域名确定后 | app.py:43-47 | 待处理
P0 | 🔗 微信接入 | 微信公众号认证 | 年审 300 元，需要营业执照。认证后才能使用客服消息 API | 中(等待期) | 营业执照 | 外部 | 待处理
P0 | 🔗 微信接入 | 公众号服务器 URL 配置 | 在公众号后台填写 URL: https://域名/wechat，完成 Token 验证 | 小 | 服务器就绪 + 域名 HTTPS | 公众号后台 | 待处理
P0 | 🔗 微信接入 | 微信客服消息 API 实现 | wechat.py:613 中 send_wechat_customer_message() 调用被注释，需实现 get_access_token() → 调用微信 API 发送消息 | 中 | 公众号认证通过 | wechat.py:613 | 待处理
P0 | 🔗 微信接入 | 微信支付统一下单 API | services/menu.py:251 使用 fake prepay_id 占位，需对接微信支付统一下单 API 获取真实 prepay_id | 大 | 商户号开通 | services/menu.py:251 | 待处理
P1 | 🛡️ 生产安全加固 | SECRET_KEY 生产化 | config.py 中未设置 SECRET_KEY 时自动生成随机密钥（重启失效），生产必须持久设置 | 小 | 部署前 | config.py:15-21 | 待处理
P1 | 🛡️ 生产安全加固 | 限流升 Redis | 当前 per-user AI 限流用内存 dict (ai.py)，gunicorn 多 worker 下失效，需换 Redis 存储 | 中 | Redis 服务 | services/ai.py | 待处理
P1 | 🛡️ 生产安全加固 | .env.prod 完整化 | docker-compose.yml 依赖 .env 文件注入 SECRET_KEY/WECHAT_* 等，需准备生产 .env 模板 | 小 | 配置值收集完成 | docker-compose.yml:40-53 | 待处理
P1 | 🛡️ 生产安全加固 | PostgreSQL 迁移测试 | 当前开发用 SQLite，生产用 PostgreSQL。需测试数据迁移 + Alembic schema | 中 | PostgreSQL 可用 | models.py:448 | 待处理
P1 | 📊 监控完善 | 美团/抖音监控接入 | services/monitor.py:120-121 中 美团/抖音 标记为 skip，需补充搜索能力 | 中 | opencli 适配器或 API | services/monitor.py:120-121 | 待处理
P1 | 📊 监控完善 | OTA 订单同步 | 携程/美团/飞猪的订单自动同步到本地 bookings 表（目前无此功能） | 大 | OTA 开放平台接入 | 新功能 | 待处理
P1 | 🗺️ 旅游/美食数据 | 山纪专属路线/美食 | seed_data.py 中 travel_routes 和 food_recommends 全部 bnb_id='guishu'，山纪需要茶园周边路线 + 山纪附近美食 | 中 | 山纪店主提供周边信息 | seed_data.py | 待处理
P1 | 🗺️ 旅游/美食数据 | 东林外专属路线/美食 | seed_data.py 中 travel_routes 和 food_recommends 全部 bnb_id='guishu'，东林外需要东林寺周边路线 + 附近美食 | 中 | 东林外店主提供周边信息 | seed_data.py | 待处理
P1 | 🗺️ 旅游/美食数据 | 山纪/东林外预览页生成 | preview/ 目录下 preview 页面只有归墅数据，需生成三店数据版本或动态化 | 中 | 种子数据完成后 | preview/*.html | 待处理
P2 | 🎨 小程序完善 | 小程序服务器域名白名单 | 微信小程序后台配置 request 合法域名（需 HTTPS），否则正式版无法请求 | 小 | 域名部署 HTTPS | 小程序后台 | 待处理
P2 | 🎨 小程序完善 | 小程序 Chat 页对接正式端点 | miniapp/pages/chat/chat.js 调用 /api/simulate-chat（开发用），生产需改为真实消息端点 | 中 | 微信消息接入完成 | miniapp/pages/chat/chat.js:34 | 待处理
P2 | 🎨 小程序完善 | 小程序提交审核 | 代码完成度约 70%，需补齐 shanji/donglinwai 数据后提交微信审核（1-7天） | 中 | 数据补齐 + API 就绪 | miniapp/ | 待处理
P2 | 📈 运营增强 | Redis 缓存层 | 热门页面（房型/菜单/攻略）加 Redis 缓存，减少数据库查询 | 中 | Redis 服务 | 新功能 | 待处理
P2 | 📈 运营增强 | AI 对话质量持续优化 | 用户反馈收集 + prompt 迭代 + 多轮对话效果跟踪 | 持续 | 上线后数据积累 | services/ai.py | 待处理
P2 | 📈 运营增强 | 运营数据分析看板 | 入住率/收入/客源渠道/口碑趋势 可视化看板（新页面/API） | 大 | 数据积累后 | 新功能 | 待处理
P2 | 📈 运营增强 | 小红书/抖音自动发布 | 通过 opencli 定时发布营销内容到小红书/抖音 | 中 | opencli 可用 + 内容储备 | 新功能 | 待处理
P2 | 📈 运营增强 | 多语言支持 | 面向外国游客的中英双语版本（庐山有国际游客） | 中 | 模板改造 | templates/*.html | 待处理
P2 | 📈 运营增强 | CI/CD 自动化部署 | GitHub Actions / Gitee → 自动测试 → Docker 构建 → 服务器部署 | 中 | 服务器就绪 | 新功能 | 待处理

## 山纪&东林外信息缺口
山纪 & 东林外 — 信息完善需求清单
分类 | 信息项 | 归墅(现有) | 山纪(现状) | 东林外(现状) | 需收集什么 | 优先级
基础信息 | 详细地址 | 庐山风景名胜区大林沟路27号 | XX路XX号 ❌ | XX路XX号 ❌ | 真实门牌号/路口描述/地标 | P0
基础信息 | 联系电话 | 16607927666 | 待填写 ❌ | 待填写 ❌ | 前台/管家手机号 | P0
基础信息 | GPS 坐标 | 29.5568, 115.9797 (精确) | 29.5600, 115.9850 (估算) ⚠️ | 29.5500, 115.9700 (估算) ⚠️ | 百度/高德取点或实地标记 | P0
基础信息 | 民宿描述 | U型三层山居小院，11间精品客房... | 茶园环绕，品茗观山... (太短) ⚠️ | 东林寺旁，禅意疗愈之所... (太短) ⚠️ | 特色亮点/建筑风格/房间数/独特卖点 | P0
基础信息 | 主题色 | #4a7c59 (山居绿) | #8B6914 (茶金) | #7B8DAD (禅意蓝) | 已设定，可确认是否需要调整 | P2
客房 | 房型列表 | 8 种房型 (单人间~套房) | 无 ❌ | 无 ❌ | 房型名/价格/原价/面积/床型/容量/景观/设施 | P0
客房 | 房间照片 | local_data/images/ 有 40+ 张 | 无 ❌ | 无 ❌ | 每个房型至少 3-5 张高质量照片 | P0
客房 | 房间数量 | 每种房型 total_count 已设定 | 无 ❌ | 无 ❌ | 每种房型各有几间 | P0
餐饮 | 菜单 | 21 道菜品 (咖啡/简餐/甜品) | 无 ❌ | 无 ❌ | 是否有餐饮服务？菜品/价格/分类 | P0
餐饮 | 特色饮食 | 咖啡简餐为主 | 茶园茶点？茶餐？ | 素食？禅修餐？ | 山纪茶相关饮食 / 东林外禅意饮食 | P1
服务 | 快捷服务 | 14 项 (送水/加床/叫车等) | 无 ❌ | 无 ❌ | 支持哪些客房服务？ | P0
服务 | 特色体验 | 无专属特色 | 茶园体验 (采茶/制茶/茶道) ✅ 已有 seed | 疗愈课程 (冥想/瑜伽/音疗) ✅ 已有 seed | 已有 seed_tea 和 seed_healing，需确认内容准确性 | P1
周边 | 旅游路线 | 5 条 (牯岭街/三叠泉/五老峰/好汉坡/东线) | 无 ❌ | 无 ❌ | 山纪周边茶园路线 / 东林外周边东林寺路线 | P1
周边 | 美食推荐 | 8 家 (石牛酒家/847别墅/望庐说等) | 无 ❌ | 无 ❌ | 山纪附近餐馆 / 东林外附近餐馆 | P1
周边 | 娱乐休闲 | 已整理 庐山牯岭镇娱乐休闲指南.md | 共用牯岭镇指南 ✅ | 共用牯岭镇指南 ✅ | 两家距牯岭镇距离不同，可能需要独立交通说明 | P1
微信 | 公众号 Token | WECHAT_TOKEN_GS 环境变量 | WECHAT_TOKEN_SJ 环境变量 | WECHAT_TOKEN_DLW 环境变量 | 每个公众号独立的 Token 值 | P1
微信 | 公众号 AppID/Secret | WECHAT_APP_ID_GS/SECRET_GS | WECHAT_APP_ID_SJ/SECRET_SJ | WECHAT_APP_ID_DLW/SECRET_DLW | 每个公众号独立的 AppID/Secret | P1
预订 | OTA 平台链接 | 已生成搜索链接 | 已生成搜索链接 ✅ | 已生成搜索链接 ✅ | 三家店在各 OTA 的精确链接（如有独立页面） | P2

## 按分类统计
按分类统计
分类 | 待办数 | 已完成/已有 | 备注
🏠 山纪/东林外·基础信息 | 10 | 0 | 全部待收集
🛏️ 山纪·客房/菜单 | 3 | 0 | 茶树数据已有，客房/菜单空白
🏕️ 东林外·客房/菜单 | 3 | 0 | 疗愈数据已有，客房/菜单空白
☁️ 域名与服务器 | 9 | 0 | Docker/Nginx 配置已就绪，缺服务器
🔗 微信接入 | 4 | 0 | 代码已实现，等待公众号认证+支付商户号
🛡️ 生产安全加固 | 4 | 1 | 基本框架已有，需 Redis + .env.prod
📊 监控完善 | 2 | 1 | 4 平台运转正常，美团/抖音/OTA 未接入
🗺️ 旅游/美食数据 | 3 | 1 | 归墅数据完整，山纪/东林外空白
🎨 小程序完善 | 3 | 0 | 前端 UI 完整，数据+API 待补齐
📈 运营增强 | 6 | 1 | AI 对话/周报已运转，其余需数据积累
合计 | 47 | 4 | 总计 47 项待办，4 项已完成

## 店主信息收集模板
山纪 & 东林外 — 信息收集表（请店主填写）
A. 基础信息
信息项 | 说明 | 山纪 请填写 → |  | 东林外 请填写 →
民宿全称 | 营业执照上的正式名称
详细地址 | 完整的门牌号/路口描述（例：庐山风景名胜区大林沟路27号）
联系电话 | 前台或管家手机号（客人可见）
GPS纬度 | 百度/高德地图取点（例：29.5568）
GPS经度 | 百度/高德地图取点（例：115.9797）
民宿简介 | 100-200字的特色描述：建筑风格、独特卖点、氛围、房间数
主题色 | 建议的网页主题色（例：#4a7c59 山居绿）
B. 客房信息（每种房型一行，自行增加行数）
房型名称 | 价格(元/晚) | 原价 | 面积(m²) | 床型 | 容量(人) | 景观 | 设施(逗号分隔) | 房量(间) | 所属民宿
示例: 茶园大床房 | 588 | 688 | 25 | 1.8m大床 | 2 | 茶园山景 | 全景窗,地暖,茶具套装,高速WiFi,迷你吧 | 2 | shanji
示例: 禅修单人房 | 388 | 488 | 15 | 1.5m双人床 | 1 | 庭院 | 观景窗,地暖,书桌,高速WiFi | 2 | donglinwai
C. 菜单信息（如有餐饮服务）
菜品名称 | 分类 | 价格(元) | 描述 | 所属民宿
示例: 庐山云雾茶 | 茶饮 | 68 | 中国十大名茶，山泉水冲泡，配茶点 | shanji
示例: 素斋套餐 | 简餐 | 48 | 时令蔬菜 + 米饭 + 汤 | donglinwai
D. 快捷服务（客人可通过微信/小程序请求的服务）
服务名称 | 分类 | 所属民宿 | 备注
送矿泉水 | housekeeping | shanji
加床 | housekeeping | donglinwai
茶道体验预约 | frontdesk | shanji | 山纪特色
冥想课程预约 | frontdesk | donglinwai | 东林外特色
E. 周边推荐（路线 & 美食）
周边旅游路线（每条一行）：路线名称 / 距离 / 交通方式 / 大约用时 / 适合季节 / 难度 / 简要描述 / GPS坐标 / 所属民宿
周边美食推荐（每家一行）：餐厅名称 / 类型 / 人均 / 推荐菜 / 距离 / GPS坐标 / 所属民宿