## 项目总览
云上归墅 — 微信公众号 AI 客服系统
项目阶段 | 未落成（项目规划提案阶段，面向第一个客户）
开发周期 | 2025年6月 — 至今
当前版本 | v3.3
【代码规模】
Python 源代码 | 7,933 行 / 25 个文件
HTML 模板 + 预览 | 42 个（Jinja2 模板 18 个 + 纯HTML预览 24 个）
CSS 样式表 | 2,860 行（static/css/style.css）
数据库表 | 15 张（SQLAlchemy ORM）
Flask 路由 | 28 条
Docker 服务 | 3 个（Flask + PostgreSQL 15 + Nginx）
【测试 & 质量】
单元测试 | 30 个 / 9 个测试类 / 28 通过 2 预存失败
Git 提交 | 26 次（v2.5 → v3.3，含完整版本历史）
日志系统 | RotatingFileHandler + error.log 独立输出
安全审计 | 已完成：PII 脱敏 / XSS 防护 / SECRET_KEY 自动生成
【技术栈】
后端 | Python 3.12 + Flask 3.1 + SQLAlchemy 2.0
AI | DeepSeek API（Anthropic 兼容接口，model=deepseek-chat）
微信 | wechatpy 2.1（消息收发 / 事件处理 / 菜单 / 模板消息）
数据库 | 开发 SQLite / 生产 PostgreSQL 15
部署 | Docker Compose（Gunicorn 4 workers + Nginx 反向代理）
监控搜索 | opencli（携程/点评/小红书/微博/知乎原生适配器）+ WebSearch Bing 兜底

## 已完成功能
模块 | 功能 | 版本 | 备注
微信消息 | 消息收发 + XML 解析 + 签名验证 | v2.1 | wechat.py 完整实现
微信消息 | 30+ 关键词正则路由（房型/菜单/攻略/服务/预订等） | v2.5 | 支持正则捕获组
微信消息 | 微信事件处理（关注/取消/扫码/菜单点击） | v2.8
AI 对话 | 四层权限体系（travel_advisor / pre_arrival / guest_butler / post_stay） | v3.2 | 4 套独立 System Prompt，含具体规则
AI 对话 | 本地数据注入（房型/菜单/路线/美食/文档自动注入 Prompt） | v3.1 | local_data 优先级最高
AI 对话 | 请求间隔控制（每 3 秒最多 1 次 AI 请求） | v3.2.4 | 线程锁 + 时间戳
AI 对话 | 输入校验（长度截断 500 字 / 去重 / 控制符清理） | v3.2.2 | _validate_and_sanitize()
AI 对话 | 截断继续生成（stop_reason=max_tokens 检测 + 回复「继续」续写） | v3.2.5 | DeepSeek 原生 stop_reason 字段
AI 对话 | DeepSeek API 对接（Anthropic 兼容接口） | v2.0 | base_url + model 可配置
AI 对话 | 对话持久化（MessageLog 表 / 最近10轮上下文加载） | v3.2 | _save_conversation / _load_conversation
预订管理 | 预订确认 + 状态流转（confirmed → checked_in → checked_out → completed） | v2.0
预订管理 | 房间码共享机制（6位随机码 / 同住人绑定 / 主动告知） | v3.2 | RoomGuest 表 / 去重
预订管理 | 续住延期（解析 check_out_date + 增加天数） | v3.2 | AI 权限保持不降级
预订管理 | 离店后好评推送（退房 30 分钟后 / 6 平台评价链接） | v3.2 | REVIEW_PLATFORMS 配置
积分体系 | 签到 / 消费 / 评价积分 + 银/金/钻石三级会员 | v2.13 | 含会员等级进度条
积分体系 | 积分兑换商品 + 生日 1.5 倍奖励 | v2.13
房型展示 | 8 种房型 + 携程真实数据 + 66 张实拍图 + 详情轮播 | v2.5 | 图片从携程 CDN 下载
菜单系统 | 4 分类 21 品咖啡简餐 + 饮品定制弹窗 + 推荐 + 下单 | v2.14 | 三山二水咖啡
旅游攻略 | 5 条游玩路线 + 8 个美食推荐 + 位置/交通地图链接 | v2.5 | 含高德/腾讯地图
快捷服务 | 21 项服务 + 自动创建通知给员工 | v2.13 | 模糊匹配服务名
员工看板 | 实时仪表盘 + 5s 自动刷新 + 声音提醒 + 待处理列表 | v2.8 | 暗色模式
口碑监控 | 6 平台搜索收集 + 情感分析 + URL 去重存储 | v3.3 | opencli + WebSearch 双引擎
口碑监控 | 评分提取 + 评价数统计 + 汇总报表生成 | v3.3
口碑监控 | DOCX 周报生成（封面 + 数据表 + 趋势分析 + 平台截图区） | v2.0 | python-docx 中式排版
前端页面 | 三季 UI 主题系统（春夏·秋·冬 / CSS 变量 / data-theme） | v2.14 | 全站覆盖
前端页面 | 深色/浅色模式切换 | v2.8 | data-theme=dark 选择器
前端页面 | 响应式布局（手机 / 平板 / 桌面） | v2.5
前端页面 | 主页（Hero + 快捷入口 + 房型预览 + 评价轮播 + FAQ 手风琴） | v2.11 | 动态季节文案
前端页面 | 微信模拟器（4 种 AI 模式 + 快捷词 + 批量测试 + 事件模拟） | v3.2 | 调试工具 / 桌面+移动端
基础设施 | Docker 三服务部署（Flask + PostgreSQL + Nginx + 健康检查） | v3.2 | 生产可用
基础设施 | 统一日志系统（RotatingFileHandler 10MB×30 + error.log 独立） | v3.2 | 7 个便捷函数
基础设施 | 单元测试 30 个（9 类：房型/菜单/攻略/服务/预订/积分/订单/通知/AI/日志） | v3.2 | 28/30 通过
基础设施 | API 文档页 /docs + 数据库 Schema 文档 | v3.2 | 28 端点 + 15 表
基础设施 | 安全加固（PII 脱敏 / XSS 防护 / SECRET_KEY 自动生成 / DEBUG 默认关） | v3.2.1
基础设施 | 代码质量收尾（print → logger / 异常加日志 / og-image / 依赖补齐） | v3.2.6
基础设施 | AnySearch 移除 → opencli + WebSearch 双引擎替代 | v3.3 | 无限额免费搜索

## 后续开发计划
优先级 | 阶段 | 模块 | 任务 | 说明 | 依赖条件 | 预计工期
P0 | 上线前 | 微信支付 | 真实微信支付 API 集成 | 替换 menu.py 中的 wx_prepay_* 占位符，接入统一下单 API + 支付回调处理 | 微信商户号 + API 密钥 | 2 天
P0 | 上线前 | 微信客服消息 | 客服消息 API 集成 | 解除 wechat.py:551 注释，实现好评推送 / 服务通知 / 退房提醒主动发送 | 微信公众号 AppID + AppSecret | 1 天
P0 | 上线前 | 微信公众号 | 公众号注册 + 认证 + 服务器配置 | 注册服务号(企业主体) → 微信认证(300元/年) → 配置 URL / Token / IP 白名单 / 菜单 | 营业执照 | 2-4 周
P0 | 上线前 | 云服务器 | 服务器采购 + Docker 部署 | 阿里云/腾讯云 2c4g(约100元/月) → 安装 Docker CE → git clone → docker compose up -d | 域名 + 服务器 | 1 天
P0 | 上线前 | 域名 + SSL | 域名注册 + 备案 + HTTPS 证书 | 注册域名(yunshang.cc等) → 工信部备案(约20工作日) → Let's Encrypt SSL → Nginx HTTPS | 营业执照 | 3-4 周
P0 | 上线前 | opencli | 各平台官方账号注册 + Cookie 持久化 | 注册大众点评商家号 / 小红书官方号 / 微博 → Chrome 独立配置 → opencli 登录持久化 | 营业执照 + 手机号 | 1 天
P0 | 上线前 | 真实数据 | 替换种子数据为真实运营数据 | 导入民宿真实房型 / 菜单 / 价格 / 图片 / 路线 / 美食 / 员工信息 | 民宿运营方提供 | 1-2 天
P0 | 上线前 | 全链路测试 | 端到端测试全部功能 | 关注 → 菜单 → 关键词回复 → AI 对话 → 预订 → 支付 → 退房 → 好评推送 → 周报 | 以上全部完成 | 1 天
P1 | 上线后 | 微信支付 | 微信内 H5 支付完整流程 | JSAPI 支付 → 统一下单 → 唤起收银台 → 支付结果通知 | P0 微信支付基础完成 | 2 天
P1 | 上线后 | 微信模板消息 | 模板消息申请 + 发送 | 提交预订确认 / 服务通知 / 好评提醒模板审核 → 对接发送接口 | 公众号认证完成 | 1-2 周
P1 | 上线后 | 数据备份 | PostgreSQL 自动备份 | pg_dump 定时任务 → 备份到 OSS/本地 → 保留最近 7 天 | 服务器 | 0.5 天
P1 | 上线后 | 监控告警 | 生产监控 + 日志告警 | Uptime 监控 (/health) → ERROR 关键词 → 钉钉/企业微信通知 | 服务器 + 企微群 | 1 天
P1 | 上线后 | Cron 周报 | 修正 Cron 周报为 opencli 搜索 | Claude Code Cron: 每周一 opencli 收集各平台数据 → 存入 DB → 生成 DOCX | opencli Cookie 配置完成 | 0.5 天
P1 | 上线后 | CI/CD | GitHub Actions 自动测试 + 部署 | push → pytest → docker build → 自动部署到服务器 | 服务器 SSH 配置 | 1 天
P1 | 上线后 | 员工培训 | 民宿员工操作培训 | 培训使用员工看板 / 订单管理 / 服务通知处理 / 数据查询 | 系统部署完成 | 1 天
P2 | 持续优化 | AI | AI 对话质量持续优化 | 根据真实用户反馈调整 System Prompt / 添加 FAQ 快速匹配 / 方言支持 | 运营数据积累 | 持续
P2 | 持续优化 | PMS 对接 | 民宿管理系统对接 | 与民宿 PMS 系统对接实时房态 / 预订同步 / 自动入住/退房 | PMS 系统 API | 3-5 天
P2 | 持续优化 | 数据库 | 数据库迁移方案 Alembic | 生产环境 Schema 变更用 Alembic 版本管理，替代 create_all() |  | 1 天
P2 | 持续优化 | 多语言 | 英文/日文客服支持 | 针对外国游客的 AI 翻译 + 多语言回复 | 用户需求确认 | 2-3 天
P2 | 持续优化 | 多店 | 多门店架构预留 | 当前单店设计，预留多店切换 / 数据隔离接口 | 业务扩展需求 | 待评估
P2 | 持续优化 | 数据分析 | 运营数据分析仪表盘 | 入住率 / 客单价 / 好评率 / 平台流量趋势 / AI 对话统计 | 数据积累 3 个月+ | 3-5 天
P2 | 持续优化 | 小红书 | 小红书自动发布笔记 | opencli xiaohongshu publish → 定时发布民宿推广内容 | 小红书官方号 + Cookie | 1 天
P2 | 持续优化 | 抖音 | 抖音内容监控 + 发布 | 通过 WebSearch 监控抖音提及 + 评估 opencli douyin publish | 抖音企业号 | 2 天

## 落地部署流程
步骤 | 阶段 | 事项 | 具体操作 | 产出物 | 预计耗时
0.1 | 第0阶段：技术准备 | opencli Cookie 配置 | 注册各平台官方号 → Chrome 独立配置目录 → opencli browser 登录 → --site-session persistent 持久化 | 所有平台 Cookie 就绪 | 1 天
0.2 | 第0阶段：技术准备 | 真实数据准备清单 | 收集民宿真实：房型名称/面积/床型/价格 + 菜单品类/价格 + 图片 + 周边路线/美食 | 数据清单 Excel | 1-2 天
0.3 | 第0阶段：技术准备 | 微信支付接口开发 | services/menu.py: 替换 _get_prepay_id() 占位 → wechatpy 统一下单 API → wechat/pay-notify 回调处理 | 支付功能代码就绪 | 2 天
0.4 | 第0阶段：技术准备 | 客服消息接口开发 | wechat.py: 解除 send_wechat_customer_message 注释 → 对接客服消息 API → 文本/图文消息发送 | 主动推送代码就绪 | 1 天
1.1 | 第1阶段：账号 & 基础设施 | 微信公众号注册 | 注册服务号(企业主体) → 提交营业执照 → 微信认证(300元/年) → 获取 AppID + AppSecret | AppID / AppSecret / Token | 1-2 周
1.2 | 第1阶段：账号 & 基础设施 | 微信支付商户号申请 | 提交营业执照 → 商户号审核 → 获取 MCH_ID + API 密钥 MCH_KEY | 商户号 / API 密钥 | 1-2 周
1.3 | 第1阶段：账号 & 基础设施 | 域名注册 + 备案 | 注册域名(如 yunshang.cc) → 提交备案资料 → 等待管局审核(约20工作日) → 备案号 | 域名 + 备案号 | 3-4 周
1.4 | 第1阶段：账号 & 基础设施 | 云服务器采购 | 阿里云/腾讯云 2c4g(约100元/月) → 安装 Docker CE + Docker Compose → 配置安全组(80/443/5000) | 服务器 IP + SSH 登录 | 1 天
2.1 | 第2阶段：部署上线 | 生产环境变量配置 | 复制 .env.prod → .env → 填入 WECHAT_*/ANTHROPIC_API_KEY/DATABASE_URL/SECRET_KEY(openssl rand -hex 32) | .env 生产配置 | 0.5 天
2.2 | 第2阶段：部署上线 | Docker 部署 | git clone → docker compose up -d → 验证 PostgreSQL/Flask(Gunicorn 4 workers)/Nginx 三服务 | 服务正常运行 | 1 小时
2.3 | 第2阶段：部署上线 | SSL 证书 + HTTPS | certbot 申请 Let's Encrypt 证书 → Nginx HTTPS 配置 → certbot renew cron 自动续期 | HTTPS 可用 | 1 小时
2.4 | 第2阶段：部署上线 | 微信服务器接入验证 | 公众号后台配置 URL: https://域名/wechat → Token 验证 → GET 请求签名校验通过 | 微信消息收发正常 | 1 小时
2.5 | 第2阶段：部署上线 | 端到端全链路测试 | 关注公众号 → 菜单点击 → 关键词回复 → AI 对话 → 预订流程 → 支付 → 入住 → 离店 → 好评推送 | 全链路测试报告 | 1 天
3.1 | 第3阶段：运营完善 | 微信菜单配置 | 通过 API 或后台配置公众号底部菜单：房型/菜单/攻略/服务/客服 | 菜单可用 | 0.5 天
3.2 | 第3阶段：运营完善 | 模板消息申请 | 提交预订确认/服务通知/好评提醒模板 → 微信审核 → 获取模板 ID | 模板 ID | 1-2 周
3.3 | 第3阶段：运营完善 | Cron 周报配置 | Claude Code Cron: 每周一 9:57 → opencli 收集各平台数据 → 存入 DB → 生成 DOCX → 保存到 reports/ | 自动周报运行 | 0.5 天
3.4 | 第3阶段：运营完善 | 监控告警配置 | UptimeRobot 监控 /health → 日志 ERROR 关键词 → 钉钉/企微 Webhook 通知 | 告警可用 | 0.5 天
3.5 | 第3阶段：运营完善 | 日常运营培训 | 培训民宿员工：员工看板使用 / 订单管理 / 服务请求处理 / 数据查询 / 常见问题处理 | 员工操作手册 | 1 天

## 技术架构
层次 | 文件 | 行数 | 职责 | 关键特性
路由/控制器 | app.py | 880 | 28 条 Flask 路由 + 应用初始化 | 限流 / 错误处理 / 模拟器 API / 健康检查
路由/控制器 | wechat.py | 563 | 微信消息处理 + 30+ 关键词正则路由 | 四层 AI 降级 / 事件处理 / 好评推送调度
业务服务 | services/ai.py | 658 | AI 对话（四层权限 + 本地数据注入 + 并发控制） | 截断继续 / 对话持久化 / 间隔控制 / 输入校验
业务服务 | services/booking.py | 342 | 预订管理（CRUD + 状态流转 + 房间码） | RoomGuest 共享 / 续住 / 离店 / 好评推送查询
业务服务 | services/monitor.py | 530 | 口碑监控（opencli + WebSearch 双引擎） | 6 平台搜索 / 情感分析 / URL 去重 / 评分解析
业务服务 | services/report.py | 348 | DOCX 周报生成 | 封面 + 数据表 + 趋势分析 + 平台截图区
业务服务 | services/menu.py | 254 | 菜单查询 + 下单 + 微信支付参数 | 4 分类 21 品 / 饮品定制 / 预支付
业务服务 | services/travel.py | 244 | 游玩路线 + 美食推荐 + 位置 | 5 路线 / 8 美食 / 高德腾讯地图链接
业务服务 | services/orders.py | 188 | 多平台订单聚合 | 仪表盘统计 / 14 天房态日历
业务服务 | services/points.py | 166 | 积分体系 + 会员等级 | 签到/消费/评价/兑换/生日加成
业务服务 | services/notify.py | 131 | 员工通知 + 服务请求队列 | 待处理/已确认/已完成/今日统计
业务服务 | services/rooms.py | 124 | 房型查询 + 格式化输出 | 8 房型 / 图文 / 微信格式
业务服务 | services/quick.py | 114 | 21 项快捷服务 | 模糊匹配名称 / 自动创建服务请求
业务服务 | services/logger.py | 106 | 统一日志系统 | RotatingFileHandler 10MBx30 / error.log / 7 便捷函数
数据层 | models.py | 544 | 15 张表 SQLAlchemy ORM | Booking / RoomGuest / MessageLog / PlatformMention
数据层 | config.py | 143 | 全部配置集中管理 | .env + .env.local 覆盖 / 平台链接 / 民宿信息
数据层 | seed_data.py | 640 | 种子数据（携程真实数据） | 8 房型 / 21 菜品 / 21 服务 / 5 路线 / 8 美食
前端 | templates/ | ~3500 | 18 个 Jinja2 模板（含 base.html） | 三季主题 / 暗色模式 / 响应式 / 轮播 / 手风琴
前端 | preview/ | ~2500 | 24 个纯 HTML 预览页 | 自包含 / 可直接双击打开 / 与模板功能对等
前端 | static/css/ | 2860 | 全站响应式样式表 | CSS 自定义属性 / 三季主题 / 动画 / 模态窗
部署 | Dockerfile + compose | ~120 | Python 3.10 + Gunicorn + PostgreSQL + Nginx | 健康检查 / 卷 / 网络 / 入口脚本
测试 | tests/ | 282 | 30 个单元测试 / 9 个测试类 | 覆盖全部 services/ 模块

## 平台适配器状态
平台 | opencli 适配器 | 搜索命令 | 需 Browser | Cookie 状态 | 降级方案 | 备注
携程 | ✅ ctrip | opencli ctrip search | 否（公开接口） | 无需配置 | — | 民宿已上线携程，搜索为公开能力
大众点评 | ✅ dianping | opencli dianping search --city 九江 | 是 | 待注册商家号 | WebSearch (Bing) | 免费注册商家号即可
小红书 | ✅ xiaohongshu | opencli xiaohongshu search | 是 | 待注册官方号 | WebSearch (Bing) | 支持 search/note/download/feed
微博 | ✅ weibo | opencli weibo search | 是 | 待注册官方号 | WebSearch (Bing) | 支持 search/hot/user/comments
知乎 | ✅ zhihu | opencli zhihu search | 是 | 待注册账号 | WebSearch (Bing) | 支持 search/question/answer
美团 | ❌ 无适配器 | — | — | — | WebSearch (Bing) | 暂无 opencli 适配器
飞猪 | ❌ 无适配器 | — | — | — | WebSearch (Bing) | 暂无 opencli 适配器
抖音 | ⚠️ 仅 publish | — | — | — | WebSearch (Bing) | 有 publish 适配器，无 search